| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТӘЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452425, Оло-Теләк ауылы, Ленин урамы, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58 e-mail: ulu-telyak@ufamts.ru |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452425, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58 e-mail: ulu-telyak@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

Бойороk                                                                       Распоряжение

«06» март  2015 й		                      №04-р                 «06»  марта  2015 г.

С  целью заблаговременного  обеспечения  защиты  населения  и территорий, а также минимализации ущерба  от  негативных  последствий весеннего  половодья в 2015 году

1.Утвердить противопаводковую  комиссию    сельского  поселения Улу-

Телякский  сельсовет муниципального  района  Иглинский	  район  в  следующем  составе:

Председатель  комиссии:

Сахибгареев Р.З.-   глава  СП  Улу-Телякский  сельсовет;

Члены  комиссии:

Залеев Д.Р.-  начальник ЛПДС «Улу-Теляк»

Семенюк Ю.И-директор  ООО «Коммунальщик»;

Ахметшин Х.С.-предприниматель;

Пикан А.П.-депутат Совета СП

Гайфуллин А.Ф.- участковый  инспектор.

Секретарь  комиссии: Агарова И.И.- землеустроитель администрации  СП  Улу-Телякский  сельсовет.

2. Утвердить  прилагаемый план  мероприятий   по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава сельского  поселения:                                                             Р.З.Сахибгареев

## Приложение №1

###### к распоряжению главы  сельского

поселения Улу-Телякский сельсовет

муниципального района Иглинский

район Республики Башкортостан

от «06» марта 2015г. № 04-р

## П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й

по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья на 2015 год

в сельском   поселении Улу-Телякский сельсовет

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии | 18.03.2015г в 17.00 | Председатель комиссии |
| 2 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья с составлением акта | до 30.03.2015г. | Паводковая комиссия, землеустроитель администрации СП |
| 3. | Определить перечень населенных пунктов, хозяйств, объектов, материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты затоплению | до25 марта 2014. | Администрация с/с, руководители организаций |
| 4. | Проверить состояние плотины прудов в поселке, водосбросов, запорной арматуры, при необходимости провести их ремонт | до 1 апреля 2015г. | Администрация с/с, ЛПДС «Улу-Теляк», ООО «Коммунальщик» |
| 5. | Вести ежедневный подъем уровня воды в р. Сим | Ежедневно, начиная с дня таяния снега | Председатель комиссии |
| 6. | Провести инструктаж с населением и всеми работниками, связанными с пропуском паводка | до 1 апреля 2015г. | Администрация с/с, руководители организаций |
| 7. | Провести вывозку неорганизованного и организованного скопления бытовых отходов в населенных пунктах | до 1 апреля 2015г. | Администрация с/с, ООО «Коммунальщик» |
| 8. | Завезти продукты питания в д. Казаяк-Кутуш, Симские хутора | до 1 апреля 2015г. | Улу-Теляк ХТО |
| 9. | До половодья привести в готовность плав.средства | до 1 апреля 2015г. | председатель комиссии |
| 10. | Эвакуировать население, скот, материальные ценности | до начала паводка | администрация с/с, паводковая комиссия |
| 11. | Обеспечить своевременные работы по вскрытию водоотводов малых мостов и труб в поселке | до 01 апреля 2015г. | ООО «Коммунальщик |
| 12. | Очистить водоотводы в восточной части села за жел. дорожной линией по ул.Новикова с. Улу-Теляк | до 1 апреля 2015г. | Администрация с/с, паводко- вая комиссия |
| 13 | Подготовить технику для проведения мероприятия при возникновении ЧС в период паводка 2015 года | до 01.03.2015 г. | Руководители предприятий и организаций |
| 14. | Уточнить систему связи и порядок оповещения населения об угрозе подтопления. Назначить в подтапливаемых населенных пунктах ответственных лиц по оповещению связи и оповещению населения | до 01.04.2015г. | Председатель комиссии |
| 15. | Подготовка помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 01.04.2015 | ВРА Улу-Теляк |